**Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің**

**"Барлығына қолжетімді сапалы білім"**

**Ұлттық баяндаманы іске асыру бойынша**

**Жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р\с** | **Бастаманың атауы** | **Орындау мерзімі** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушы** | | **Қаржыландыру көзі** |
|  | **1-бөлім "Балабақша-жайлылық және даму аумағы"** | | | | | |
|  | **1-міндет. Тең қолжетімділікті қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. МДҰ 2 жастан бастап балаларды қамтуды кеңейту** | | | | | |
|  | ҰБДҚ платформасында бірыңғай базада балаларды есепке алу, мектепке дейінгі ұйымдарға жолдамалар беру және кезектілігі | Тоқсанына 1 рет | ОАМ есеп беру | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдар желісін кеңейту, оның ішінде жаңа орындар құру:  2024 жыл (15 жаңа орынға кеңейту):  1. Қолданыстағыларын 15 орынға дейін кеңейту:  - Симферополь ауылының ЖОББМ жанындағы "Аяжан" шағын орталығы-15 орында;  2025 жыл (15 жаңа орынға кеңейту):  1. Қолданыстағыларын 15 орынға дейін кеңейту:  - Елікті ауылының ЖОББМ жанындағы "Арман" шағын орталығы 10 орын; | 2024-2025 | Білім бөлімінің бұйрығы. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | |  |
|  | МДҰ баратын әлеуметтік осал топтағы отбасылардан шыққан балаларды тегін тамақпен қамтамасыз ету (мемлекеттік тапсырыс орналастырылған мемлекеттік және жекеменшік)2024 ж. - 420 бала, қаржыландыру 813 мың теңге (жоспар)  2025 ж. - 450 бала, бөлінген қаражат шегінде қаржыландыру (жоспар) | 2024-2025 | Облыс әкімдігінің қаулысы  ББ бюджеттік өтінім | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  «Ақмола облысының білім басқармасы» ММ,  «Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ | | ЖБ |
|  | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін арнайы жағдайлар және кедергісіз қолжетімділік жасау  - 2024 жыл-97,2%  1. Зеренді ауданы, Шағалалы ауылы, "Балдырған" бөбекжайы " МКҚК: санитариялық бөлмеде есік ойықтарын кеңейту түрінде халықтың аз қозғалатын топтары үшін бейімдеу жұмыстарын жүргізу, тактильді жолақтарды, Брайль тақтайшаларын орнату, кіру, шығу, гардероб, балдақ ұстағыш) қажетті сома 800.000 теңге.  2025 жыл-100%.  1. "Балауса" бөбекжайы МКҚК Зеренді ауылы. Санитариялық бөлмедегі есік ойықтарын кеңейту түрінде халықтың аз қозғалатын топтары үшін бейімдеу жұмыстарын жүргізу, тактильді жолақтарды, Брайль тақтайшаларын орнату, кіру, шығу, гардероб, балдақ ұстағыш) қажетті сома 800.000 теңге. | 2024-2025 | ОАМ-не ақпарат | «Ақмола облысының білім басқармасы» ММ | | Қажет емес |
|  | ДО-да даму ортасын құру және МТБ жетілдіру.  - 2024 жыл - 1.  1. Зеренді ауданы, Зеренді ауылы "Арайлы" бөбекжайы " МКҚК: (Touch Panel сатып алу, "Интеллектум" үстел үсті дидактикалық ойындары )  - 2025 жыл-3.  1. Зеренді ауданы, Зеренді ауылы "Арайлы" бөбекжайы " МКҚК: ("Интеллектум" үстел үсті дидактикалық ойындарын сатып алу)  2.. Зеренді ауылы "Балауса" бөбекжайы МКҚК (it панельдерді сатып алу, проектор жиынтығы )  3. Зеренді ауданы Шағалалы ауылы "Балдырған" бөбекжайы " МКҚК: (Touch Panel сатып алу, үстел үсті дидактикалық ойындары) | 2023-2024 | ОАМ есеп | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | ЖБ |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп арасындағы жұмысты синхрондау** | | | | | |
|  | 5-6 жастағы балаларды жазғы кезеңде "Білімге құмар" қысқа мерзімді курстарында мектепалды даярлықпен және оқытумен қамтамасыз ету (бейімдеу бағдарламасымен)  Мақсаты: "Білімге құмар"курстарын ұйымдастыру және енгізу мәселесі бойынша педагогтарға әдістемелік көмек көрсету. Мақсатты іске асыру бірқатар міндеттерді шешуді қамтиды:  - балалардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, мектепалды білім беру кезеңінде оқыту процесін ұйымдастыру;  - балаларды жаңа білім беру жағдайларына сәтті бейімдеу, ойын әрекетінен оқу іс-әрекетіне үздіксіз көшу;  - танымдық және әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру; баланың мектепте оқуға деген оң көзқарасын тәрбиелеу.  Курстың соңында күтілетін нәтижелер:  - мектепте оқу үшін қажетті негізгі дағдыларды игеру;  - мектептегі оқытуға ауыртпалықсыз қосу;  - мектепте оқуға тең бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;  - қоршаған пәндік әлем, табиғи және әлеуметтік орта туралы білімдерін кеңейту.  - жазғы кезеңде "Білімге құмар" қысқа мерзімді курстары:  2024 жылы – мектепалды сыныптары бар 46 мектеп, оның ішінде 414, 100 балалар бар%,  (Айдабол ЖОББМ 7, Ақадыр ЖОББМ 6, Ақкөл ЖОББМ 19 ОМ, Алексеевка к. №1 ЖОББМ, Алексеевка к. №2 ЖОББМ 12, Бәйтерек ЖОББМ 5, Бірлестік ЖОББМ 8, Викторовка ЖОББМ 14, Еликти ЖОББМ 9, Зеренді №1 ЖОББМ 47, Зеренді № 2 ЖОББМ 28, Игілік ЖОББМ 5, Исаковка ЖОББМ 7, Қонысбай ЖОББМ 17, Қызылсая ЖОББМ 7, Қызылтан ЖОББМ 6, М. Ғабдуллин МГ 10, Өзен ЖОББМ 12, Өркен ЖОББМ 13, Ортақ ЖОББМ 6, Приречное ЖОББМ 8, Садовое ЖОББМ 12, Сейфуллино ЖОББМ 2, Симферополь ЖОББМ 17, Азат НОМ 4, Айдарлы НОМ 3, Васильковка НОМ 7, Гранитное к. НОМ 12, Доңгілагаш НОМ 3, Жылымды НОМ 5, Заречное НОМ 12, Қарауыл а. Қанай би НОМ, Красный Кордон НОМ 13, М. Ғабдуллин НОМ 8, Кіші Түкті НОМ 3, Ортағаш НОМ 4, Уголки НОМ 3, Чаглинка ст. НОМ 10, Троицкое НОМ 3, Ивановка БМ 5, Қарсақ БМ 4, Красиловка БМ 3).  2025 жыл-51 мектеп алдындағы сыныптары бар мектептер, оларда 420 бала бар.  "Білімге құмар"курстарын ұйымдастыру және енгізу мәселесі бойынша педагогтарға әдістемелік көмек көрсету мақсатында:  2024 жыл  59 педагогты қамти отырып, «Балаларды мектепке дайындау мәселелері» тақырыбында оқыту семинарын өткізу, 2024 жылғы мамыр;  2025 жыл-мектепалды сыныптары бар 51 мектеп, оның ішінде 420 бала. | 2024-2025 | ББ бұйрығы ОАМ –не ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | "Алға қадам" жобасы шеңберінде "мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің өзара іс - қимылы-бірінші сынып оқушысының жетістігі" сабақтастық бағдарламасын іске асыру:  Мақсаты: мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сатысы арасындағы білім беру, тәрбие, оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда сабақтастық пен сабақтастықты қамтамасыз ету.  Бағдарламаға қатысушылар: балабақшаның мектеп жасына дейінгі балалары, бастауыш сынып оқушылары, мектепке дейінгі және мектеп балаларының ата-аналары, мектепке дейінгі және мектеп мұғалімдері.  Күтілетін нәтижелер: мектепке дейінгі топтар мен бастауыш мектеп үшін ойын бөлмелерінің, оқу сыныптарының, кабинеттердің пәндік-дамытушылық ортасын құрудың бірыңғай қағидаттарын әзірлеу. Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке сәтті бейімдеу.  2025 ж. – 6 балабақша және 43 шағын орталықтар *("Арайлы" бөбекжайы-Зеренді ауылы , "Балауса" бөбекжайы - М.Ғабдуллин ат. Мектеп - гимназия, "Балдырған" бөбекжайы – Шағалалы ауылы, "Аружан" жекеменшік бөбекжайы - М. Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы, "Күншуақ" жекеменшік бөбекжайы - Садовое ЖОББМ, "Балдырған – ОШ Айдабол ЖОББМ" жекеменшік балабақшасы және мектептер жанындағы 43 шағын орталық өз мектептерінде өзара іс-қимыл жасайды).* | 2024-2025 | ББ бекіткен бағдарлама . | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **Мектепке дейін бармайтын немесе әлсіз дайындығы бар балалар бойынша іс-шаралар:**  - өңірлерде тұратын 2-6 жастағы мектеп жасына дейінгі балалар бойынша статистикалық деректерді жинау:  - "балаға мектепке бейімделуге қалай көмектесуге болады", "5-6 жастағы балалардың жас ерекшеліктері"ата-аналар жиналыстары;  - ата-аналардың педагогтармен өзара іс-қимылын бағалау бойынша ата-аналарға арналған сауалнамалар;  - ата-аналармен жеке кеңесу және баламен және оның ата-анасымен танысу;  - логопедтің танымдық қабілет деңгейіндегі баланың сөйлеу дамуын диагностикалау;  - Баланы мектепке бейімдеу ойындарының картотекасы;  - ата-аналарға жұмыс дәптерлерін, әдістемелік құралдарды сатып алуға көмек көрсету.  - - мектепке дейінгі білім беру мекемесіне бармайтын балалардың ата-аналары үшін консультативтік пункттің жұмыс жоспарын іске асыру. | 2024-2025 | Қорытынды талдау, ұсыныстар | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **МДҰ-ға келмеген балалардың жеке даму картасын қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар** (бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығымен бекітілген)  **Мақсаты:** бір құжатта оқушының жеке психофизикалық, жеке ерекшеліктерін, психикалық даму деңгейін, бағдарламалық материалды игеруді анықтау және жалпылау.  **Күтілетін нәтиже:** интеллектуалды дағдыларды арттыру, сөздік қорын байыту, сөйлеудің үйлесімді, дыбыстық, интонациялық мәдениетін дамыту, қарым-қатынастың коммуникативтік дағдыларын меңгеру  Диагностика нәтижелері бойынша дамыту және түзету іс-шаралары:  - жаңа білім беру ортасына әлеуметтік-психологиялық бейімделу бойынша әңгімелер;  - мектеп жасына дейінгі балалардың мектепте оқуға психологиялық дайындығын анықтау бойынша диагностика  - оқушының жеке психофизикалық, жеке ерекшеліктерін, психикалық даму деңгейін, бағдарламалық материалды игеруді анықтау және жалпылау бойынша диагностика  - баланың дамуын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу.  - бақылау, ойын , әңгімелесу әдістерімен педагогикалық диагностика.  - тәрбиеленушілердің негізгі дамуын мониторингілеу  білім беру бағдарламасы.. | 2024-2025 | Қорытынды талдау,  ұсыныстар | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **3 қосымша міндеттеме . Әр баланың жеке даму траекториясын құру** | | | | | |
|  | **4 қосымша міндеттеме. 1 сыныпқа (лицейлерде, гимназияларда) тестілеуді алып тастау және бейімдеу бағдарламасын енгізу** | | | | | |
|  | Жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйесі мен ҰДҚБ (мектеп жасына дейінгі бала) бірігуі арқылы баланың жеке даму картасын (ЖДК) беру (дербес деректерді қорғауды сақтай отырып) | 2024- 2025 | Электрондық RBI  ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  «Ақмола облысының білім басқармасы» ММ,  «Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ | | ЖБ |
|  | **5 қосымша міндеттеме. Мектепке дейінгі ұйымдарда бейресми қызмет көрсету саласын дамыту** | | | | |  |
|  | **2 міндет. МДҰ педагогының мәртебесін арттыру** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Педагогке жүктемені азайту-ЭЫДҰ елдерінің стандарттарына кезең-кезеңімен көшу** | | | | | |
|  | Колледж базасында тәрбиешілердің көмекшілерін оқыту  2024 ж. – 3 тәрбиешінің көмекшісі:  1. "Арайлы" бөбекжайы " МКҚК Зеренді ауылы,  2.. "Балауса" бөбекжайы МКҚК Зеренді ауылы  3. Шағалалы ауылы "Балдырған" бөбекжайы " МКҚК,  2025 – 3 тәрбиешінің көмекшісі  1.Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ жанындағы" Ботажан "шағын орталығы;  2.Красный-Кордон а. НОМ жанындағы" Жұлдыз " шағын орталығы;  3.Ақкөл ауылының ЖОББМ жанындағы" Бөбек "шағын орталығы. | 2024-2025 | ОАМ-не ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | ЖБ |
|  | МДҰ-да «педагог-ассистент» штат бірлігін енгізу:  2025 жыл: - 3:  1. "Арайлы" бөбекжайы " МКҚК Зеренді ауылы,  2.. "Балауса" бөбекжайы МКҚК Зеренді ауылы  3. Шағалалы ауылы "Балдырған" бөбекжайы " МКҚК, | 2025 | ОАМ-не есеп | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | ЖБ |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Мұғалімдерге өз балаларын өздері жұмыс істейтін ұйымға орналастыруға мүмкіндік беру** | | | | | |
|  | **3 қосымша міндеттеме. Мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын жетілдіру** | | | | | |
|  | Аудандар мен қалалардың әдістемелік кабинеттеріндегі мобильді топтардың жұмысы:  Мақсаты: мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерін педагогикалық сүйемелдеу бойынша әдістемелік көмек көрсету және іс-шаралар өткізу, педагогтердің сұрақтарына мобильді жауап беру; өңірде меншік нысанына қарамастан тәрбие мен оқыту сапасын бағалау критерийлеріне сәйкес келетін білім беру қызметтерін ұсынатын мектепке дейінгі ұйымдардың санын ұлғайту.  2024 жыл-50% педагогтерді қамтитын 1 мобильді топ,  Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің мобильдік тобының бекітілген жоспарына сәйкес жұмыстар.  2025 жыл-80% педагогтерді қамтитын 1 мобильді топ,  Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің мобильдік тобының бекітілген жоспарына сәйкес жұмыстар. | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | Диагностикалық материал арқылы мұғалімдердің кәсіби қажеттіліктерін зерттеу  *Педагогтармен и. Ю. Соколова әдістемесі бойынша сауалнама, диагностика жүргізу, педагогтардың қызметін интроспекциялау* | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | Корпоративішілік оқыту, тағылымдамалар.  Мақсаты: педагогтардың кәсіби деңгейін жетілдіру.  Жас педагогтармен іс-шаралар, семинарлар, консультациялар, педагогикалық кеңестер, ашық сабақтар, педагогтардың әдістемелік бірлестіктерінде тәжірибе алмасу  *2024 ж. – білім бөлімінің және мектепке дейінгі ұйымдардың бекітілген жоспарына сәйкес жоспарланған іс-шараларға 50 педагог тартылатын болады;*  *2025 ж. – 80 педагог.* | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарынан өту:**  2024 жылы ҚКП қажеттілігі 60 педагогты құрайды  2024 ж. - 60 педагог  - менеджмент-1;  - әдіскерлер-2;  - тәрбиешілер-15;  - алдыңғы топ/сынып мұғалімдері. дайындық – 10;  - арнайы педагогтар-2;  - педагог – психологтар-2;  - басқалары-28  -  **2025 жылы ҚКП қажеттілігі 60 педагогты құрайды**  2025 ж. - 60 педагог  - менеджмент-2;  - әдіскерлер-2;  - тәрбиешілер-15;  - алдыңғы топ/сынып мұғалімдері. дайындық – 15;  - арнайы педагогтар-2;  - педагог - психологтар-2:   * - басқалары-22 | 2024-2025 | Сертификаттар | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | | ЖБ |
|  | **Жаңа жүйе бойынша біліктілік деңгейін арттыруды жоспарлап отырған педагогтарды әдістемелік сүйемелдеу:**  **2024 жыл-10 педагог:**  *- "Арайлы" бөбекжайы-2, "Балдырған" бөбекжайы-3, "Балауса" бөбекжайы-1, "Аружан" бөбекжайы-1, Ақадыр ЖОББМ-1, Бірлестик ЖОББМ-1, Елікти а. ЖББМ-1, Қонысбай а. - 1,*  **2025 жыл-23 педагог**   * *- "Арайлы" бөбекжайы-2, "Балдырған" бөбекжайы-3, "Балауса" бөбекжайы-1, "Аружан" жекеменшік бөбекжайы -1, Ақадыр ЖОББМ-1, Ақкөл ЖОББМ - 1, Бірлестік ЖОББМ - 1, Елікти ЖОББМ-1 , Игілік ЖОББМ -1, Исаковка ЖОББМ-1, Қонысбай ЖОББМ - 1, Қызылтан ЖОББМ -1, Өркен ЖОББМ- 1, Айдарлы НОМ-1, Доңғілағаш НОМ-1, Қарауыл а. Қанай би НОМ-1, Красный Кордон НОМ - 1, М. Ғабдуллин НОМ, , Айдабол ЖОББМ -1, Гранитное к. НОМ – 1.* | 2024-2025 | Сертификаттар | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | | ЖБ |
|  | Жас мамандарға тәлімгерлікті бекіту.  2024-5 жас педагог;  - "Күншуақ" бөбекжайы, тәлімгер Ғибадат Амангүл - Жас педагог Серік Әсемгүл Сайлауқызы.  - М. Ғабдуллин НОМ жанындағы шағын орталық, тәлімгер Бекболат Мөлдір, жас педагог Мерей Жәмила;  - Доңгілағаш НОМ жанындағы шағын орталық, тәлімгер Қайырбекова У.А., жас педагог және Иват Үмітгүл;  - Красный Кордон НОМ жанындағы шағын орталық, тәлімгер Костылева Л.В., жас педагог Омар Альмира Уәлиханова;  - Өркен ЖОББМ шағын орталығы, тәлімгер Жасугунова Ж.К. - жас педагог Мурсалимова Ж. Н.  2025 ж. - 5 жас педагог. | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | ЖБ |
|  | **3 міндет. Тәрбие тәсілдерін өзгерту** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Оқу іс-әрекетінен әр баланың әлеуетін барынша дамыту үшін жағдай жасауға көшуді ұйымдастыру** | | | | | |
|  | МДҰ-да тәрбие және білім беру процесін жақсарту механизімі:  - МДҰ басшысының басқару мәдениетін арттыру;  - Қызметтің барлық түрлері бойынша ішкі бақылаудың бірыңғай жүйесін құру (педагогтердің кәсіби мүмкіндіктерін есепке  алу, МДҰ әлеуетті мүмкіндіктерін есепке алу, білім беру қызметтерінің түрлеріне сұраныс)  - Мектеп жасына дейінгі баланың толыққанды дамуы мен әлеуметтенуіне ықпал ететін шығармашылық ойлау және белсенді тұлғаны қалыптастыру үшін жағдай жасау. | 2024-2025 | Талдамалық анықтама, ӘО апробациядан өткізу | Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  «Ақмола облысының білім басқармасы» ММ | | Қажет емес |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Баланың ішкі психоэмоционалды тұрақтылығын қалыптастыруға басымдық беру** | | | | | |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдарда психологиялық қызметтерді құру:  2024 – 3  - құпиялылық бұрышы-3  - "Арайлы"бөбекжайы,  - "Балауса" бөбекжайы,  - "Балдырған" бөбекжайы.  - 2025 ж. - 1  - психолог кабинеті -1  - Ақкөл ауылының ЖОББМ жанындағы "Бөбек" шағын орталығы. | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | ЖБ |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог-психологтары үшін "кәсіби өсу қадамдары" жобасын іске асыру  Жоба педагог-психологтардың кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында жүзеге асырылуда. Жоба мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында ДО педагог – психологтарымен өзара іс-қимылдың белсенді нысанын енгізуге арналған. Жоба Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді психологиялық қолдау қызметін ұйымдастыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар балалар мен ата-аналарға проблемаларды шешуде тиімді психологиялық көмек көрсетуге көмектеседі. Педагог-психологтарды аймаққа дейін қамту  *2024 ж.-3 педагог - психолог*  *- "Арайлы"бөбекжайы,*  *- "Балауса" бөбекжайы,*  *- "Балдырған" бөбекжайы.*  *2025 ж. - 4 педагог - психолог*  *- "Арайлы"бөбекжайы,*  *- "Балауса" бөбекжайы,*  *- "Балдырған" бөбекжайы*  *Ақкөл ауылының ЖОББМ жанындағы "Бөбек" шағын орталығы.* |  | Талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **3 қосымша міндеттеме. Даму бағытын, бағдарламасын, әдістемесін анықтау бойынша ұйымдарға дербестік беру** | | | | |  |
|  | Педагогтердің авторлық бағдарламаларының, әдістемелік құралдарының ғылыми-әдістемелік, сараптамалық кеңестерінде бекіту | 2024–2025жж. | Сараптамалық кеңестің хаттамасы, ОАМ-не ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | | Қажет емес |
|  | Бірыңғай базаға есепке қою, кезектілік және жолдамаларды беру бойынша ата-аналармен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу *(ата-аналарға арналған буклеттер, жадынамалар, нұсқаулықтар әзірлеу )* | 2024-2025 | ББ есеп | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | Ата-аналардың жауапкершілігін арттыру. Жеке тұлғаның зияткерлік, физикалық дамуын, адамгершілік қалыптасуын қамтамасыз ету бойынша ата-аналардың жауапкершілігін арттыру мақсатында іс-шараларды ұйымдастыру  (пікірталастар, семинарлар, тренингтер , консультациялар, ата-аналардың қызығушылықтары бойынша клубтар, ашық іс-шаралар, мерекелер мен ойын-сауықтар). | 2024-2025 | ББ есеп | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | БДҰ сайтында ата-аналар үшін балалардың ерте дамуы, дұрыс тамақтану және т. б. мәселелері айдарын құру.  (ата-аналарға арналған буклеттер, жадынамалар, нұсқаулықтар әзірлеу) | 2024-2025 | Білім бөлімдерінің сайттарындағы айдарлар.  Ақпараттық материалдар . | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
| **4 міндет. Балалардың даму процесіне ата-аналардың қатысуын күшейту** | | | | | | | |
| **1 қосымша міндеттеме. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын бағалаудың тәуелсіз ұлттық жүйесін енгізу.** | | | | | | | |
|  | ҰБДҚ платформасында бірыңғай базаны сүйемелдеу | 2024-2025 | ОАМ-не ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналары үшін МДҰ жанында әртүрлі нысандағы консультациялық пункттер (КП) желісін кеңейту (клубтар, академиялар, ойын қолдау және ерте әлеуметтендіру орталықтары және т. б.)  2024 г. МДҰ–49, мектептер – 11 - 100%;  2025 г. МДҰ–49, мектептер – 60 - 100%; | 2024-2025 | ОАМ-не ақпарат | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Ата-аналарды балаларын тәрбиелеуде, тамақтануда, денсаулығы мәселелерінде оқыту** | | | | | |
|  | "Жас ата-аналар мектебі" жобасын іске асыру мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту және тәрбиелеу, жас ата-аналарға консультативтік-әдістемелік көмек көрсету мәселелерінде жас ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттыру мақсатында құрылады.  Күтілетін нәтижелер-балаларды мектепке дейінгі ұйымда, содан кейін мектепте бейімдеу, ата-аналар ұжымының бірлігі, отбасы мен мектепке дейінгі ұйым арасында сенімді қарым-қатынас орнату, ата-аналардың семинарларға, мастер-кластарға және т.б., қатысуындағы оң отбасылық тәжірибені тарату, балаларды тәрбиелеу мәселелерінде отбасы мен МДҰ мүдделерін біріктіру.  2024 ж. – 4500 – 40%  2025 ж. - 5000 – 45% | 2024-2025 | ББ ақпарат | Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі ММ  Ақмола облысының білім басқармасы,  Зеренді ауданы МДҰ | | Қажет емес |
|  | Ерте дамудың өзекті мәселелері және СӨС бойынша әлеуметтік желілерде айдарлар құру:  - "Дұрыс тамақтану"викторинасы;  - Гигиена. Ол не үшін қажет;  - Не? Қайда? Қашан? СӨС-де;  - "Біз салауатты өмір салты үшін" | 2024-2025 | Әлеуметтік желілердегі айдарлар | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ,  Зеренді ауданының МДҰ | | Қажет емес |
|  | ***3 қосымша міндеттеме. Ата-аналарды балалардың даму процесіне тарту, әр тәрбиеленушінің отбасымен серіктестік орнату, соның ішінде баланың дамуы үшін ұйыммен бірге ата-аналардың ортақ жауапкершілігін арттыру.*** | | | | | |
|  | **5 міндет. Бағалау жүйесін жетілдіру** | | | | | |
|  | МДҰ қызметін сапаны бағалау критерийлеріне сәйкестігіне талдау | 2024-2025 | ББ-не талдамалық анықтама | «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі» ММ | | Қажет емес |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Ерікті аккредиттеу кезінде үздік нәтижелер көрсеткен мектепке дейінгі ұйымдар үшін қаржыландырудың ынталандырушы компоненттерін енгізу** | | | | | |
| **2 бөлім «Әр мектеп-үздік мектеп»** | | | | | | | |
| **1 міндет. Әлеуметтік немесе экономикалық мәртебесі мен тұрғылықты жеріне қарамастан, балалардың барлығына тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.** | | | | | | | |
| **1 қосымша міндеттеме. Әлеуметтік немесе экономикалық мәртебесі мен тұрғылықты жеріне қарамастан, балалардың барлығына тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.** | | | | | | | |
|  | "Қазақстан Халқына" қоры және "ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін дамыту"НЗМ жобасы шеңберінде аудан орталықтарының мектептерін жарақтандыру  2024 -1 мектеп  *1. Тірек мектеп - "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі* | 2024-2025 | Ақпарат | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне қаржылық және материалдық көмек көрсету (жаппай оқыту)  2024 ж.-699 оқу орны; 2025 ж. - 699 оқу орны;  Айдабол ауылының ЖОББМ 18  Ақадыр ауылының ЖОББМ 22  Ақкөл ауылының ЖОББМ 41  Алексеевка к. № 1 ЖОББМ 10  Алексеевка к. № 2 ЖОББМ 6  Бәйтерек ауылының ЖОББМ 20  Бірлестик ауылының ЖОББМ 10  Викторовка ауылының ЖОББМ 54  Еленовка ауылының ЖОББМ 53  Елікти ауылының ЖОББМ 39  Зеренді ауылының №1 ЖОББМ 52  Зеренді ауылының №2 ЖОББМ 29  Игілік ауылының ЖОББМ 5  Исаковка ауылының ЖОББМ 15  Қонысбай ауылының ЖОББМ 23  Қызылсая ауылының ЖОББМ 0  Қызылтан ауылының ЖОББМ 23  М. Ғабдуллин ат. МГ 42  Молодежное ауылының ЖОББМ 4  Өзен ауылының ЖОББМ 17  Өркен ауылының ЖОББМ 31  Ортақ ауылының ЖОББМ 16  Приречное ауылының ЖОББМ 23  Садовое ауылының ЖОББМ 20  Сейфуллино ауылының ЖОББМ 2  Симферополь ауылының ЖОББМ 35  Шағалалы ауылының ЖОББМ 61  Азат ауылының НОМ 12  Ақан ауылының НОМ 0  Айдарлы ауылының НОМ 8  Баратай ауылының НОМ 4  Васильковка ауылының НОМ 4  Гранитное к. НОМ 4  Донғілағаш ауылының НОМ 16  Ескенежал ауылының НОМ 15  Жолдыбай ауылының НОМ 14  Жылымды ауылының НОМ 10  Заречное ауылының НОМ 25  Қарауыл Қанай би ауылының НОМ 13  Кеңөткел ауылының НОМ 3  Красный Кордон ауылының НОМ 12  Қызылегіс ауылының НОМ 5  М. Ғабдуллин ауылының НОМ 16  Кіші Түкті ауылының НОМ 5  Ортағаш ауылының НОМ 2  Троицкое ауылының НОМ 4  Уголки ауылының НОМ 5  Чаглинка ст. НОМ 10  Бұлақ ауылының БМ 0  Жаңаауыл ауылының БМ 0  Ивановка ауылының БМ 1  Қазақстан ауылының БМ 0  Қарағай ауылының БМ 0  Қараузек ауылының БМ 0  Қарсақ ауылының БМ 0  Красиловка ауылының БМ 0  Көктерек ауылының БМ 0  Қостомаровка ауылының БМ 3  Павловка ауылының БМ 0  Уялы ауылының БМ 0  Барлығы-862. | 2024-2025 | есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Мектеп формасымен қамтамасыз ету, кеңсе тауарлары және т. б.  2024 ж.-699 оқу орны; 2025 ж. - 699 оқу орны;  Айдабол ауылының ЖОББМ 18  Ақадыр ауылының ЖОББМ 22  Ақкөл ауылының ЖОББМ 41  Алексеевка к. № 1 ЖОББМ 10  Алексеевка к. № 2 ЖОББМ 6  Бәйтерек ауылының ЖОББМ 20  Бірлестик ауылының ЖОББМ 10  Викторовка ауылының ЖОББМ 54  Еленовка ауылының ЖОББМ 53  Елікти ауылының ЖОББМ 39  Зеренді ауылының №1 ЖОББМ 52  Зеренді ауылының №2 ЖОББМ 29  Игілік ауылының ЖОББМ 5  Исаковка ауылының ЖОББМ 15  Қонысбай ауылының ЖОББМ 23  Қызылсая ауылының ЖОББМ 0  Қызылтан ауылының ЖОББМ 23  М. Ғабдуллин ат. МГ 42  Молодежное ауылының ЖОББМ 4  Өзен ауылының ЖОББМ 17  Өркен ауылының ЖОББМ 31  Ортақ ауылының ЖОББМ 16  Приречное ауылының ЖОББМ 23  Садовое ауылының ЖОББМ 20  Сейфуллино ауылының ЖОББМ 2  Симферополь ауылының ЖОББМ 35  Шағалалы ауылының ЖОББМ 61  Азат ауылының НОМ 12  Ақан ауылының НОМ 0  Айдарлы ауылының НОМ 8  Баратай ауылының НОМ 4  Васильковка ауылының НОМ 4  Гранитное к. НОМ 4  Донғілағаш ауылының НОМ 16  Ескенежал ауылының НОМ 15  Жолдыбай ауылының НОМ 14  Жылымды ауылының НОМ 10  Заречное ауылының НОМ 25  Қарауыл Қанай би ауылының НОМ 13  Кеңөткел ауылының НОМ 3  Красный Кордон ауылының НОМ 12  Қызылегіс ауылының НОМ 5  М. Ғабдуллин ауылының НОМ 16  Кіші Түкті ауылының НОМ 5  Ортағаш ауылының НОМ 2  Троицкое ауылының НОМ 4  Уголки ауылының НОМ 5  Чаглинка ст. НОМ 10  Бұлақ ауылының БМ 0  Жаңаауыл ауылының БМ 0  Ивановка ауылының БМ 1  Қазақстан ауылының БМ 0  Қарағай ауылының БМ 0  Қараузек ауылының БМ 0  Қарсақ ауылының БМ 0  Красиловка ауылының БМ 0  Көктерек ауылының БМ 0  Қостомаровка ауылының БМ 3  Павловка ауылының БМ 0  Уялы ауылының БМ 0  Барлығы-862. | 2024-2025 | ОАМ –не есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Ыстық тамақпен тегін қамтамасыз ету  2024 ж. - 2496 оқу орны 2025 ж. - 2496 оқу орны  1-4 сыныптар  Айдабол ауылының ЖОББМ 43  Ақадыр ауылының ЖОББМ 28  Ақкөл ауылының ЖОББМ 74  Алексеевка к. № 1 ЖОББМ 41  Алексеевка к. № 2 ЖОББМ 29  Бәйтерек ауылының ЖОББМ 23  Бірлестик ауылының ЖОББМ 27  Викторовка ауылының ЖОББМ 51  Еленовка ауылының ЖОББМ 72  Елікти ауылының ЖОББМ 40  Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ 272  Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ 92  Игілік ауылының ЖОББМ 19  Исаковка ауылының ЖОББМ 24  Қонысбай ауылының ЖОББМ 63  Қызылсая ауылының ЖОББМ 21  Қызылтан ауылының ЖОББМ 28  М. Ғабдуллин ат. МГ 84  Молодежное ауылының ЖОББМ 46  Өзен ауылының ЖОББМ 34  Өркен ауылының ЖОББМ 68  Ортақ ауылының ЖОББМ 22  Приречное ауылының ЖОББМ 34  Садовое ауылының ЖОББМ 49  Сейфуллино ауылының ЖОББМ 28  Симферополь ауылының ЖОББМ 44  Шағалалы ауылының ЖОББМ 144  Азат ауылының НОМ 30  Ақан ауылының НОМ 14  Айдарлы ауылының НОМ 16  Баратай ауылының НОМ 8  Васильковка ауылының НОМ 37  Гранитное к. НОМ 39  Донғілағаш ауылының НОМ 15  Ескенежал ауылының НОМ 6  Жолдыбай ауылының НОМ 13  Жылымды ауылының НОМ 11  Заречное ауылының НОМ 23  Қарауыл Қанай би ауылының НОМ 14  Кеңөткел ауылының НОМ 7  Красный Кордон ауылының НОМ 37  Қызылегіс ауылының НОМ 11  М. Ғабдуллин ауылының НОМ 30  Кіші Түкті ауылының НОМ 21  Ортағаш ауылының НОМ 9  Троицкое ауылының НОМ 14  Уголки ауылының НОМ 7  Чаглинка ст. НОМ 35  Бұлақ ауылының БМ 5  Жаңаауыл ауылының БМ 10  Ивановка ауылының БМ . 7  Қазақстан ауылының БМ 8  Қарағай ауылының ауылының БМ 8  Қараузек ауылының БМ 5  Қарсақ ауылының БМ 7  Красиловка ауылының БМ 10  Көктерек ауылының БМ 6  Қостомаровка ауылының БМ 12  Павловка ауылының БМ 13  Уялы ауылының БМ 5.  5-11 сыныптар  Айдабол ауылының ЖОББМ -12  Ақадыр ауылының ЖОББМ -11  Ақкөл ауылының ЖОББМ -28  Алексеевка к. № 1 ЖОББМ -7  Алексеевка к. № 2 ЖОББМ - 3  Бәйтерек ауылының ЖОББМ -13  Бірлестик ауылының ЖОББМ - 7  Викторовка ауылының ЖОББМ - 34  Еленовка ауылының ЖОББМ -28  Еликти ауылының ЖОББМ -25  Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ -30  Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ - 19  Игілік ауылының ЖОББМ - 2 ауылы  Исаковка ауылының ЖОББМ - 11  Қонысбай ауылының ЖОББМ -12  Қызылсая ауылының ЖОББМ -0  Қызылтан ауылының ЖОББМ -15  М. Ғабдуллин ат. МГ-30  Молодежное ауылының ЖОББМ -3  Өзен ауылының ЖОББМ - 8 ауылы  Өркен ауылының ЖОББМ - 18  Ортақ ауылының ЖОББМ - 10  Приречное ауылының ЖОББМ -17  Садовое ауылының ЖОББМ -13  Сейфуллин ауылының ЖОББМ -2  Симферополь ауылының ЖОББМ - 29  Шағалалы ауылының ЖОББМ - 36  Азат ауылының НОМ - 6  Ақан ауылының НОМ -0  Айдарлы ауылының НОМ -4  Баратай ауылының НОМ - 3  Васильковка ауылының НОМ - 2  Гранитное к. НОМ - 1  Донғілағаш ауылының НОМ -7  Ескенежал ауылының НОМ - 10  Жолдыбай ауылының НОМ -9  Жылымды ауылының НОМ -9  Заречное ауылының НОМ -15  Қарауыл Қанай би ауылының НОМ - 7  Кеңөткел ауылының НОМ - 1  Красный Кордон ауылының НОМ -6  Қызылегіс ауылының НОМ - 3  М. Ғабдуллин ауылының НОМ - 9  Кіші Түкті ауылының НОМ -4  Ортағаш ауылының НОМ - 1  Троицкое ауылының НОМ -4  Уголки ауылының НОМ -1  Чаглинка ст. НОМ - 6  Бұлақ ауылының БМ -0  Жаңаауыл ауылының БМ -0  Ивановка ауылының БМ -0  Қазақстан ауылының БМ -0  Қарағай ауылының БМ -0  Қараузек ауылының БМ -0  Қарсақ ауылының БМ -0  Красиловка ауылының БМ -0  Көктерек ауылының БМ -0  Қостомаровка ауылының БМ -0  Павловка ауылының БМ -0  Уялы ауылының БМ - 0 | 2024-2025 | ОАМ –не есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **«Қалалық мектептердің ауылдық мектептерге қамқорлығы» жобасын іске асыру.**  *"Қалалық мектептердің ауылдық мектептерге қамқорлығы" жобасы 2024 жылы іске қосылады. Оның қатысушылары 2024 жылы Зеренді ауданының 28 ауылдық мектебі болады, олар Көкшетау қаласының 12 қалалық мектебіне бекітілетін болады.*  *Алексеевка ауылының № 1 ЖОББМ, Алексеевка*  *ауылының № 2 ЖОББМ, Қызылтан*  *ауылының ЖОББМ , Викторовка*  *ауылының ЖОББМ , Зеренді*  *ауылының № 1 ЖОББМ , Зеренді*  *ауылының № 2 ЖОББМ, Қонысбай*  *ауылының ЖОББМ, Молодежное ауылының ЖОББМ, Айдабол*  *ауылының ЖОББМ, Бәйтерек ауылының ЖОББ,, Сейфуллин ауылының ЖОББМ , Ортақ ауылының ЖОББМ Өзен ауылының ЖОББМ , Садовое ауылының ЖОББМ, Қызылсая ауылының ЖОББМ, Симферополь ауылының ЖОББМ, Игілік ауылының ЖОББМ, Жылымды ауылының НОМ, Донгулагаш ауылының НОМ , М. Ғабдуллин ауылының НОМ , Васильковка ауылының НОМ , Гранитный к. НОМ, Чаглинка ст. НОМ, Жолдыбай ауылының НОМ, Ақан ауылының НОМ,.*  *Кіші Түкті ауылының НОМ,, Заречное ауылының НОМ, Троицкое ауылының НОМ.*  *2025 жылы - ауданның 26 ауылдық мектебі қаланың 10 мектебіне бекітілетін болады.*  *Айдарлы ауылының НОМ, Баратай ауылының НОМ, Ескенежал ауылының НОМ, Заречное ауылының НОМ, Қанай Би ауылының НОМ, Исаковка ауылының ЖОББМ, Қызылегіс ауылының НОМ, Троицкое ауылының НОМ, Уголки ауылының НОМ, Ортағаш ауылының НОМ, Азат ауылының НОМ, Алексеевка кентінің № 1 ЖОББМ, Алексеевка кентінің № 2 ЖОББМ, Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ, Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ , Молодежное ауылының ЖОББМ , Айдабол ауылының № 1 ЖОББМ, Бәйтерек ауылының № 1 ЖОББМ, Сейфуллин ауылының № 1 ЖОББМ, Өзен ауылының № 1 ЖОББМ, Қызылсая ауылының № 1 ЖОББМ, Жылымды ауылының НОМ, Донңгілагаш ауылының НОМ, М. Ғабдуллин ауылының НОМ, Васильковка ауылының НОМ, Гранитный к. НОМ.*  *Жобаның мақсаты-қамқорлық моделін әзірлеу және іске асыру, өзара іс-қимылдың әртүрлі нысандарын, ауылдық мектептердің білім беру процесіне қалалық мектептердің үздік тәжірибелері мен тиімді тәсілдерін енгізу.*  *Күтілетін нәтиже:*  *Педагогикалық шеберлікті жетілдіру, тәжірибе, инновациялар, озық идеялар, педагогикалық қызметтің үздік түрлері арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру.* | 2024-2025 | Ақпарат | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | Қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру:  2024 ж  Білім бөлімінің ресми сайтында 2023 жылғы 25-29 желтоқсан аралығында келесі бағыттар бойынша қосымша білім берудің 50 орындық мемлекеттік білім беру тапсырысына хабарландыру орналастырылды:  Ғылыми-техникалық-30 орын  Көркем-эстетикалық-10 орын  Әлеуметтік-педагогикалық-4 орын  Жаратылыстану-математикалық-6 орын.  Конкурсқа бір ұйым қатысты, алайда комиссия балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін ұйымдардың тізбесіне енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдады. Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және Балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының 66-тармағына сәйкессіздік анықталғандықтан.  Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 381 бұйрығы. Ұсынылған құжаттарды зерделеу барысында іріктеу критерийлері бойынша комиссия мүшелері Комиссияның "Dimar Group" ЖШС ұсынған құжаттарында бірқатар сәйкессіздіктерді анықтады:  - робототехника бойынша Ресейдің білім беру бағдарламасы қолданылды, бұған робототехника бойынша білім беру бағдарламасының мәтіні дәлел бола алады;  - білім бөлімі орналастырған хабарландыруда көрсетілген орындардың санына сәйкес келмейтін орындар саны:  Ғылыми-техникалық (робототехника) - 150 адам;  "әлеуметтік-педагогикалық" (пікірсайыс) - 40 адам;  "жаратылыстану-математикалық" - 60 адам;  кестелік нысанда ұсынылған ақпараттағы сағат жүктемесінің көлемі жылдық торға сәйкес келеді-192 сағат, алайда робототехникада күнтізбелік жоспарлауда-185 сағат, математикадан-144 сағат;  - пікірталас бойынша оқу бағдарламасында-тақырыптар қайталанады.  Осыған ұқсас хабарландыру ағымдағы жылдың 5 ақпанында жарияланды.  2025 жылы қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысымен қамту білім басқармасы бөлген орындарға негізделетін болады. | 2024-2025 | Облыс әкімдігінің қаулысы | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Инклюзияны қолдаудың 4 кабинетін ашу.  2024 жылы мектептерде 2 кабинет ашу жоспарлануда: Өркен ауылының ЖОББМ, ерекше білім беру қажеттіліктері бар 14 бала үшін; М. Ғабдуллин ауылының НОМ, ерекше білім беру қажеттіліктері бар 14 бала үшін. Әр мектепте жоспарланған штат бірлігі: 1 педагог-психолог, 1 дефектолог, 1 логопед, 1 инклюзияны қолдау кабинетінің кураторы .  2025 жылы мектептерде 2 кабинет ашу жоспарлануда: Еленовка ауылының ЖОББМ, ерекше білім беру қажеттіліктері бар 16 балаға, Викторовка ауылының ЖОББМ, ерекше білім беру қажеттіліктері бар 12 балаға. Әр мектепте жоспарланған штат бірлігі: 1 педагог-психолог, 1 дефектолог, 1 логопед, 1 инклюзияны қолдау кабинетінің кураторы. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Ауыл мектептерін жаңғырту  2024 ж. -11 мектеп; 2025 ж. - 12 мектеп   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Аймақтың атауы |  | | | 2024 жыл | 2025 жыл | | Зерендә | 11  (Бәйтерек ЖОББМ, Қызылсая ЖОББМ , Ортақ ЖОББМ , Сейфуллин ЖОББМ , Алексеевка к. № 2 ЖОББМ, Ақан НОМ, Донгілағаш НОМ, Жылымды НОМ, Заречное НОМ, Малотюкты НОМ, Чаглинка ст. НОМ) | 12  (Троицкое НОМ, Жолдыбай НОМ, Қанай Би НОМ, Ортағаш НОМ, Ескенежал НОМ, Павловка БМ, Костомаровка БМ, Қарағай БМ, Жаңауыл БМ, Ивановка БМ, Қарсақ БМ) | |  |  |  | | 2024-2025 | ББ есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Пәндік жабдықталған кабинеттерді сатып алу  2024 ж. -2 кабинет; 2025 ж. - 3 кабинет   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2024 жылы | 2025 ж. | | Зеренді | 2 STEAM кабинеті сатып алынады  Ортақ ЖОББМ, С. Сейфуллин ЖОББМ - 16 млн. | 3 | | 2024-2025 | ББ есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Ауданның жалпы білім беретін мектептеріне күрделі жөндеу жүргізу:  2024 жылы "Ауыл –ел бесігі" бағдарламасы аясында 3 мектепте күрделі жөндеу жүргізу:  Өркен ЖОББМ - 331983 м. т. , Қонысбай ЖОББМ - 307917 м. т., Приречное ЖОББМ - 306091 м. т. сомасына.  Күрделі жөндеудің жалпы сомасы әр мектепке 100 млн.  2025 жылы Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу. | 2024-2025 | ББ есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **3 қосымша міндеттеме . Білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және білім беру сапасын арттыру үшін ауылдық жерлерде білім беру округтерін құру** | | | | | |
|  | *«ШЖМ арналған ресурстық орталықтар» жобасын іске асыру.*  *Тірек мектеп (ресурстық орталық) – базасында шағын жинақты мектеп оқушыларының сапалы білім алуына қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында қысқа мерзімді сессиялық сабақтар өткізу, білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттау үшін жақын маңдағы шағын жинақты мектептердің білім беру ресурстары шоғырланатын орта білім беру ұйымы.*  *Күтілетін нәтиже: барлық пәндер бойынша оқу бағдарламасын меңгеру.*  *(4 ауылдық ШЖМ (магниттік мектептер) бекітілген 2 ресурстық орталық.*  *«Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Шағалалы ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ-сі.*  *1. Ескенежал ауылының негізгі орта мектебі*  *2. Заречное ауылының негізгі орта мектебі*  *«Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы» КММ-сі.*  *1. Ортағаш ауылының негізгі орта мектебі*  *2. Бәйтерек ауылының жалпы орта білім беретін мектебі* | 2024-2025 | Талдамалық жиынтық, ұсынымдар | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | *Құзыреттер орталығы:*  *1. " Ақкөл ауылының ЖОББМ " КММ*  *2. " М. Ғабдуллин ат. МГ" КММ*  *3. " Еленовка ауылының ЖОББМ" КММ* |  |  | |  |  |
|  | Ауылдық жерлерде білім беру округтерін құру  2024 жыл – 1 білім беру округі:  Зеренді ауданы Зеренді ауылы-1 округ:   1. "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Зеренді ауылының Мәлік Ғабдуллин атындағы мектеп-гимназиясы " КММ; 2. Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеренді ауылының «Балауса» бөбекжайы» МКҚК; 3. Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеренді ауылының «Арайлы» бөбекжайы» МКҚК; 4. Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеренді ауылының балалар-жасөспірімдер шығармашылық орталығы» МКҚК; 5. Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеренді ауылының балалар музыка мектебі» МКҚК; 6. Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеренді ауылының «Жігер» балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» МКҚК;   Осы ұйымдардың өзара іс-қимылы үшін меморандум жасалатын болады. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
| 1. в | Зеренді ауылының "Арайлы" МКҚК базасында инклюзивті тәжірибелерді енгізу бойынша ресурстық орталықтың моделін құру " жобасын іске асыру.  Ерекше білім беру қажеттіліктері *бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде білім беру ұйымдарының ата-аналары мен педагогтарына көмек және қолдау. Білім беру кеңістігінде*  ерекше білім беру қажеттіліктері  *бар балаларды сүйемелдеу.* | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | **2 міндет. Кадрлық әлеуетті дамыту** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Мектептердегі дарынды балаларды анықтау үшін педагогикалық жоғары оқу**  **орындарымен кәсіптік бағдар беру жұмыстары** | | | | | |
|  | Облыстың білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарымен қамту:  2024 жылы біліктілікті арттыру қажеттілігі 485 педагогты құрайды  2024 ж. - 485 педагог:  - Менеджмент ҚБ-10 басшылары;  - Директорлардың орынбасарлары-25;  - пән мұғалімдері – 220;  - робототехника және STEAM-оқыту-1;  - инклюзивті білім беруді дамыту бойынша орта білім беру ұйымдарының педагогтері-5;  - кәсіптік бағдар – 2;  - жаһандық құзыреттер-25;  - кітапханашылар-5;  - білім алушылардың рефлексиялық ойлауы-2;  - педагогтің метапәндік құзыреттілігін дамыту-5;  - кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу (ҚБ басшылары) - 10;  - педагог-психологтар -5;  - әлеуметтік педагогтар, сынып жетекшілері – 10;  - басқа бағдарламалар – 160.  2025 жылы біліктілікті арттыру қажеттілігі 475 құрайды  2025 ж. - 475 педагог:  - Менеджмент ҚБ-10 басшылары;  - Директорлардың орынбасарлары-25;  - пән мұғалімдері – 220;  - робототехника және STEAM-оқыту-1;  - инклюзивті білім беруді дамыту бойынша орта білім беру ұйымдарының педагогтері - 15;  - кәсіптік бағдар – 2;  - жаһандық құзыреттер-25;  - кітапханашылар-5;  - білім алушылардың рефлексиялық ойлауы-2;  - педагогтің метапәндік құзыреттілігін дамыту-5;  - кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алу (ҚБ басшылары) - 5;  - педагог-психологтар -5;  - әлеуметтік педагогтар, сынып жетекшілері-5;  - басқа бағдарламалар -150. | 2024-2025 | Талдамалы  сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Кәсіптік стандарт негізінде білім беру мамандықтарын жаңарту** | | | | | |
|  | **3 қосымша міндеттеме. Педагогикалық және колледж түлектерін міндетті тәуелсіз сертификаттау** | | | | | |
|  | **4 қосымша міндеттеме. «Мамандыққа бүйірден кіру» мүмкіндігі** | | | | | |
|  | **5 қосымша міндеттеме. Педагогтердің үздіксіз кәсіби дамуын қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | "Тәлімгерлік мектебі" жобасын практикалық іске асыру. Жоба Ақмола облысының білім беру ұйымдарында тәлімгерліктің табысты білім беру тәжірибелерін (технологияларын) білім берудің әртүрлі деңгейлерінде тәлімгерлік технологияларын сынақтан өткізу, енгізу және танымал ету алаңын құру арқылы таратуға бағытталған. Тәлімгерліктің мақсаты-жас педагогтарға олардың кәсіби қалыптасуында әдістемелік көмек көрсету, сондай-ақ білім беру ұйымдарында сапалы кадрлар құрамын қалыптастыру, жас педагогты әдістемелік сүйемелдеудің тұтас тиімді жүйесін қалыптастыру және "шеберлік жолы"тәлімгерлік мектебін құру арқылы табысты білім беру практикаларын тарату  *2024-4 мектептерде (Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ, Бирлестик ауылының ЖОББМ, .Еленовка ауылының ЖОББМ, Қонысбай ауылының ЖОББМ).* | 2024-2025 | Талдамалық анықтама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | Жас педагогтар қауымдастығының қызметі. Қауымдастықтың басты мақсаты педагогикалық кәсіптің кәсіби деңгейі мен беделін арттыру болып табылады. Бұл білім беру ұйымдарында жас педагогтарға тәлімгерлерді тарту және бекіту; жастар педагогикалық қозғалысын танымал ету; жас педагогтардың кәсіби шеберлігінің өсуіне жағдай жасау  2024 ж. - 30 жас педагог,  2025 Ж. - 30 жас педагог | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | **Кәсіби құзыреттілікті дамытудың мектепішілік жүйесі бағдарламасы шеңберінде педагогтердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту**  *Жоба мұғалімнің кәсібилігін, оның кәсіби мәселелерді шешу арқылы өзінің педагогикалық қызметін жетілдіру жолдары мен білім сапасын жақсартуға стратегиялық көзқарасын айқындау қабілетін дамытуға, мектеп бағдарламасының жұмысына қатысуға бағытталған: іс-әрекеттегі зерттеу, Инноватор мектебі, "Практикадағы Рефлексия"мектеп курсы шеңберінде оқыту. Әдістемелік қызметтің мектепішілік жүйесін интеграциялаудағы бұл бағыттар мұғалімге кәсіби құзыреттілікті игеруге және мамандықта нақты білім мен жетістіктерді жинақтауға көмектеседі. Ақкөл ауылының ЖОББМ, Зеренді ауданы*. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | Пәндік бірлестіктердің қызметін жандандыру.Зеренді ауданында пәндік бірлестіктер құрылды.  Мақсаты: педагогикалық тәжірибенің нәтижелілігі мен тиімділігін анықтау, зерделеу, бағалау, білім беру процесінің сапасын арттыру үшін трансляциялау, ҚР "Білім туралы" Заңына, ҚР білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына (№1 міндет, 6,7,8 т.), "білім беру процесінің сапасын арттыру туралы", " білім беруді дамытудың басым бағыттарын талқылауға белсенді қатысу. "ҚР Заңына сәйкес.  Пәндік қауымдастықтардың қызметін ұйымдастырушылық және әдістемелік сүйемелдеуді аудандық әдістемелік кабинет қамтамасыз етеді.  Ауданда келесі пәндер бойынша 19 аудандық әдістемелік бірлестіктер жұмыс істейді  1.Педагог-психологтар;  2.Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогтары;  3.Бастауыш сынып мұғалімдері;  4.Орыс тіліндегі сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері.;  5.Қазақ тілі және қазақ әдебиеті мұғалімдері;  6.Қазақ тіліндегі сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері;  7.Орыс сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері;  8.Ағылшын тілі мұғалімдері;  9.Математика мұғалімдері;  10.Информатика мұғалімдері;  11.География және тарих мұғалімдері;  12.Физика мұғалімдері;  13.Химия және биология мұғалімдері;  14.Көркем еңбек мұғалімдері;  15.ТЖ жөніндегі орынбасарлар мен кеңесшілер;  16.АӘД мұғалімдері;  17.Дене шынықтыру мұғалімдері  18.Әлеуметтік педагогтар.  19. Музыка мұғалімдері. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | "Зертеуші ұстаз" жобасы шеңберінде іс-шаралар өткізу  Жобаның мақсаты: мұғалімдерді оқыту әдістемесін жетілдіру, сабақты бірлесіп жоспарлау, шынайы сабақта оқушылардың іс-әрекеттерін бақылау және талдау және оқушылардың іс-әрекеттерінің нәтижелерін бірлесіп бағалау арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру.  Жобаға қатысушылар: "Зеренді ауданы Өркен ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | Педагог-психологтарға арналған "Кәсіби өсу мектебі" жобасын енгізу. Бұл жоба аутодеструктивті, оның ішінде суицидтік және девиантты (асоциалды, тәуелділік, деструктивті) мінез – құлықтың алдын алу мақсатында білім беру мекемелеріне педагог-психологтармен, әлеуметтік педагогтармен, басшылардың тәрбие работе жөніндегі орынбасарларымен өзара іс-қимылдың белсенді нысанын енгізуге және ұйымдастыруға арналған.  Бұл педагог-психологтардың оқу процесі кезінде білім алушыларға практикалық, психологиялық қолдау көрсету жөніндегі қызметін одан әрі жүйелеуге көмектеседі.  Бұл форманы енгізу оқу процесін қолдаудың өте маңызды бағыты болып табылады. Педагог-психологтарға, әлеуметтік педагогтарға, басшылардың тәрбие работе жөніндегі орынбасарларына психологиялық қолдау қажет, өйткені көптеген педагогтар үшін кез-келген инновацияны енгізу эмоционалды және жүйке жүктемелерімен бірге жүруі мүмкін. Бұл мұғалімдерге Қазіргі білім беретін жаңа жағдайларға, әсіресе жеткілікті үлкен жұмыс өтілі бар жағдайларға бейімделу қиынға соғатындығына байланысты  2024 ж. -44 педагог-психолог және 31 әлеуметтік педагог  2025 ж.-47 педагог-психолог және 31 әлеуметтік педагог  1-кезең ақпараттандыру:  - Таныстыру вебинарын өткізу  "Практикалық кейстерді қолдана отырып, аудан педагогтеріне арналған коучинг-сессиялар сериясы" жобасын енгізу  Жинақ 15 тренингтік сабақтан тұрады.  Жинақта ауданның білім алушыларымен, ата-аналарымен және педагогтарымен тренингтік сабақтар ұсынылған.  Қолдану салалары: мотивация, бейімделу, жеке сала, өзін-өзі бағалау, талаптардың деңгейі, мінездің ерекшеліктері, эмоционалды-ерікті сала: мазасыздық деңгейі, агрессивтілік деңгейі; тұлғааралық қатынастар; "саналы ата-ана" ұғымы; балалар мен ата-аналар қақтығыстарының алдын алу; жанжалды жағдайларды шешудегі қиындықтарды жеңу және т. б.  "Қауіпсіз білім беру ортасын құру бойынша білім беру ұйымдарының психологиялық қызметінің өзекті міндеттері"тақырыбында педагог-психологтардың, әлеуметтік педагогтардың, басшылардың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларының практикалық конференциясы:  - практикалық кейстерді қолдана отырып, педагогтар үшін өткізілген коучинг сессияларын талдау;  - білім беру ұйымдарының психологиялық қызметінің мамандарын оқыту семинарларында қамту бойынша талдау;  - жұмыста практикалық кейстерді қолдану бойынша психологиялық қызмет мамандарының тәжірибесімен алмасу;  - осы жобаның белсенді қатысушыларын марапаттау. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | **3 міндет. Мазмұнды жаңарту** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Талдау негізінде әр 5-7 жыл сайын оқу бағдарламалары мен оқулықтарды үнемі қайта қарау және жаңарту** | | | | | |
|  | **2 қосымша міндеттеме. Мектеп түлегінің пәндік, метапәндік және базалық құзыреттіліктерін қалыптастыру** | | | | | |
|  | **STEAM енгізу**  **2024 - 1,**  *М. Ғабдуллинат. МГ базасында технологияны енгізу.*  **2025 - 1**  *Красный Кордон а. НОМ базасында технологияны енгізу.* | 2024-2025 | Қолдану және енгізу бойынша ұсыныстар | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **3 қосымша міндеттеме. Үздіксіз кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін құру** | | | | | |
|  | Мектептерге әдістемелік көмек көрсету үшін «Назарбаев Зияткерлік мектебі» АҚ-мен бірлесіп "Жетекші мектептер" жобасын іске асыру.  Жалпы білім беретін мектептер - 60, жетекші мектептер - 20, серіктестік мектептер-40  **Мақсаты:** ЖЕЛІЛІК ӘДІСТЕМЕЛІК құрылымдарды дамытуға, оқыту мен оқытудың жаңа тәсілдерін іс жүзінде енгізуге жәрдемдесу; оқыту мен оқытуды одан әрі жаңғырту үшін қажетті инновациялық тәжірибе ресурстарын жинақтау және тарату процесіне жәрдемдесу.  **Күтілетін нәтижелер:** желілік байланыс арқылы мұғалімдер жаңа білім алады және осы білімді мектеп тәжірибесінде қолдануда түсінікке ие болады. | 2024-2025 гг | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ |  |
|  | **Подзадача 4. Предоставление возможности для получения первой рабочей профессии на уровне старшей школы** | | | | | |
|  | Ата-аналар мен оқушыларға арналған кәсіби бағдар берушілердің консультациялық жұмысы.  Білім беру ұйымдары бойынша Шағалалы ауылындағы ЖОББМ-де 1 ставка, М. Ғабдуллин ат. МГ 1ставка бөлінді. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" | Қажет емес |
|  | **4 міндет. Цифрландыру** | | | | | |
|  | **1 қосымша міндеттеме. Қолжетімді интернетпен қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | Мониторинг негізінде мектептерді интернет желісіне қосу бойынша ағымдағы жағдайды талдау.  Балалардың санын ескере отырып, мектептерді жылдам интернетпен қамтамасыз ету  Зеренді StarLink-те 33 мектеп (20 Мбит/с төмен):   * "Айдабол ауылының ЖОББМ" КММ * "Ақан ауылының НОМ" КММ * "Ақкөл ауылының ЖОББМ" КММ * "Ақадыр ЖОББМ" КММ * "Елікті ауылының ЖОББМ" КММ * "Қарағай ауылының БМ" КММ * "Баратай ауылының НОМ" КММ * "Викторовка ауылының ЖОББМ" КММ * "Исаковка ауылының ЖОББМ "КММ * "Игілік ауылының ЖОББМ "КММ * "Қызылтан ауылының ЖОББМ" КММ * "Қызылсая ауылының ЖОББМ" КММ * "Ортақ ауылының ЖОББМ " КММ * "Бәйтерек ауылының ЖОББМ" КММ * "Троицкое ауылының НОМ"КММ * "Гранитный кентінің НОМ" КММ * "Донғілағаш ауылының НОМ" КММ * "Жылымды ауылының НОМ" КММ * "Жолдыбай ауылының НОМ" КММ * "Красный Кордон ауылының НОМ"КММ * "Кеңөткел ауылының НОМ" КММ * "Қазақстан ауылының БМ" КММ * "Қызылегіс ауылының НОМ" КММ * "Кіші Түкті ауылының НОМ" КММ * "Уголки ауылының НОМ" КММ * "Ұялы ауылының БМ" КММ * "Ивановка ауылының БМ" КММ * "Қараөзек ауылының БМ" КММ * "Қарсақ ауылының БМ" КММ * "Алексеевка к. №2 ЖОББМ" КММ * "Қарауыл Қанай би ауылының НОМ "КММ * "Ескенежал ауылының НОМ" КММ * "Мәлік Ғабдуллин ауылының НОМ"КММ   Провайдерлер арқылы 27 мектеп ("Қазақтелеком" АҚ) (жылдамдығы 20 мбит/с астам): | 2024-2025 | ОАМ-не есеп | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
| **2 қосымша міндеттеме. Интерактивті жабдықпен қамтамасыз ету** | | | | | | | |
|  | Мониторингке сәйкес мектептерді интерактивті панельдермен қамтамасыз ету  2024 ж. - 26 бірлік  1 Айдабол ауылының ЖОББМ  2 Ақкөл ауылының ЖОББМ  3 Алексеевка к. № 1 ЖОББМ  4 Алексеевка к. № 2 ЖОББМ  5 Бәйтерек ауылының ЖОББМ  6 Бірлестик ауылының ЖОББМ  7 Викторовка ауылының ЖОББМ  8 Еленовка ауылының ЖОББМ  9 Елікті ауылының ЖОББМ  10 Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ  11 Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ  12 Исаковка ауылының ЖОББМ  13 Қонысбай ауылының ЖОББМ  14 Қызылсая ауылының ЖОББМ  15 Қызылтан ауылының ЖОББМ  16 М. Ғабдуллин ат. МГ  17 Молодежное ауылының ЖОББМ  18 Өзен ауылының ЖОББМ  19 Өркен ауылының ЖОББМ  20 Ортақ ауылының ЖОББМ  21 Приречное ауылының ЖОББМ  22 Садовое ауылының ЖОББМ  23 С. Сейфуллин ауылының ЖОББМ  24 Симферополь ауылының ЖОББМ  25 Шағалалы ауылының ЖОББМ  26 Азат ауылының НОМ  2025 ж. - 21 бірлік | 2024-2025 | Қабылдау-тапсыру актісі | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | Мониторингке сәйкес мектептердің компьютерлік паркін жаңарту  **2024 ж. - 15 бірлік**  **2025 ж. - 15 бірлік** | 2024-2025 | Қабылдау-тапсыру актісі | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" | ЖБ |
|  | **3 қосымша міндеттеме. Мектептердің қағаз оқулықтармен қатар онлайн оқулықтарды пайдалануын кеңейту** | | | | | |
|  | Мектептерді электронды оқулықтармен қамтамасыз ету:  2024 - 100%  2025 – 100% | 2024-2025 | Электрондық оқулықтарға қол жеткізу | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **4 қосымша міндеттеме. Сапалы цифрлық интерактивті оқыту мазмұны бар платформаларға қол жеткізуді қамтамасыз ету** | | | | | |
|  | Цифрлық білім беру платформаларына қолжетімділікті қамтамасыз ету  2024 ж. – 15 мектеп  *1*  *Айдабол ауылының ЖОББМ*  *2 Ақкөл ауылының ЖОББМ*  *3 Алексеевка к. № 1 ЖОББМ*  *4 Алексеевка к. № 2 ЖОББМ*  *5 Бәйтерек ауылының ЖОББМ*  *6*  *Бірлестик ауылының ЖОББМ*  *7 Викторовка ауылының ЖОББМ*  *8 Еленовка ауылының ЖОББМ*  *9 Елікті ауылының ЖОББМ*  *10*  *Зеренді ауылының № 1 ЖОББМ*  *11 Зеренді ауылының № 2 ЖОББМ*  *12 Исаковка ауылының ЖОББМ*  *13 Қонысбай ауылының ЖОББМ*  *14*  *Қызылсая ауылының ЖОББМ*  *15 М. Ғабдуллин ат. МГі*  *16*  *Молодежное ауылының ЖОББМ*  *18 Өзен ауылының ЖОББМ*  *19 Өркен ауылының ЖОББМ*  *19*  *Приречное ауылының ЖОББМ*  *22 Садовое ауылының ЖОББМ*  *23 С. Сейфуллин ауылының ЖОББМ*  *22*  *Симферополь ауылының ЖОББМ*  *25 Шағалалы ауылының ЖОББМ*  *26 Азат ауылының НОМ*  *25 Айдарлы ауылының НОМ*  *26 Васильковка ауылының НОМ*  *27 Гранитное к. НОМ*  *28 Заречное ауылының НОМ*  *29 Красный Кордон ауылының НОМ*  *30 М. Ғабдуллин ауылының НОМ*  *31 Ортағаш ауылының НОМ*  *32 Чаглинка ст. ауылының НОМ*  *33 Троицкое*  *ауылының НОМ*  *2025 ж. - Зеренді 35* | 2024-2025 | Цифрлық білім беру платформаларына қолжетімділік | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | ЖБ |
|  | **5 қосымша міндеттеме. Педагогтердің АКТ құзыреттілігін дамыту** | | | | | |
| **5 міндет. Білім беру сапасын бағалау жүйесін дамыту** | | | | | | | |
| **1 қосымша міндеттеме. Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін дамыту (БСБҰЖ)** | | | | | | | |
| **2 қосымша міндеттеме. Атаулы шаралар қабылдау үшін ББЖМ қорытындысы бойынша төмен, орташа және жоғары нәтижелері бар мектептерді анықтау** | | | | | | | | |
|  | | МОДО көрсеткіштері төмен мектептерге атаулы қолдау көрсету.  2023-2024 оқу жылында БЖБМ-ке ауданның 4 мектебі қатысады: Зеренді а. №2 ЖОББМ, Чаглинка ст. НОМ, Васильковка а. НОМ, Красный Кордон а. НОМ.  Облыстық оқу-әдістемелік орталықтың негізінде білім бөлімінің БЖБМ-ке дайындық бойынша жұмыс жоспары жасалды. Қазіргі уақытта келесі іс-шаралар өткізілді:  1. 2023 жылдың 31 наурызы мен 3 сәуірінде аудан мектептері үшін онлайн режимде БЖБМ-ке дайындық бойынша пән мұғалімдеріне арналған семинарлар өткізілді. Еленовка мен Ақкөл ауылдарының мұғалімдері БЖБМ-ке дайындығы бойынша тәжірибе алмасты.  2. 2023-2024 оқу жылының басында қыркүйек айында директорлардың ОІЖ орынбасарлары БЖБМ-ке дайындық бойынша кеңес өткізді. Проблемалық мәселелер талқыланып, мектеп жетекшілері цифрлық сауаттылық бойынша тапсырмаларды табуға болатын сілтемелермен бөлісті.  3. 2023 жылдың 4-6 желтоқсанында химия және биология пәнінің мұғалімдері "Өрлеу" өкілдерімен өткен БЖБМ-ке дайындық бойынша аудандық семинарға қатысты. Аталған семинарда мұғалімдер сабақтарда оқушылардың цифрлық сауаттылығын дамытуда әдістер мен тәсілдерді қолдану бойынша тәжірибелерімен бөлісті.  4. 2024 жылғы 5 қаңтарда М. Ғабдуллин ат. мектеп – гимназиясының базасында "4,9 сынып оқушыларын ЖМБ және ҚГБ пәндерін оқыту саласындағы МОДО-ға дайындау бойынша мұғалімдердің оң тәжірибесін тарату" тақырыбында семинар-практикум өтті. Семинарға 143 қатысушы мұғалімдер, БЖБМ-нің пәндері бойынша пән мұғалімдері, мектеп педагог-психологтары қатысты. Мұғалімдер БЖБМ-ке дайындық бойынша тәжірибе алмасты: шеберлік сыныптарын өткізді, функционалдық сауаттылық бойынша тестілік және мәтіндік тапсырмаларға сілтемелер алмасты.  22 желтоқсанда білім беру ұйымдары басшыларының кеңесінде мектеп директорларының назарына оқу-әдістемелік орталық өткізген сынақ тестілерінің сапасы туралы ақпарат берілді. Облыстық ОӘО қазан және желтоқсан айларында бүкіл аудан үшін сынақ тестілерін өткізді. 4 мектепте қараша және желтоқсан айларында мектептегі сынақ тестілері де өткізілді.  5.Білім бөлімімен сынақ тестілеу жоспарланған:  - Аудандық - айына 1 рет (17-19 қаңтар, 13-15 ақпан, 12-14 наурыз)  - Мектептік – екі аптада 1 рет(10.01, 24.01, 7.02, 21.02, 6.03, 18.03, 3.04)  6. Қаңтар айынан бастап 4 мектеп Bilimcanter мазмұнына қосылды. | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | | «Komek times» жобасын оңтайландыру.  Оқыту нәтижелері төмен мектептерді қолдаудың пәрменді нысандарының бірі тәлімгерлік болып табылады. "Мектеп – мектепке" желілік өзара іс-қимыл түріндегі тәлімгерлік технологиясы.  Мақсаты: облыстық мамандандырылған мектеп – интернаттармен ауыл мектептерінің мұғалімдеріне сапалы әдістемелік және практикалық қызмет көрсету.  Күтілетін нәтиже: ауылдық мектептегі құзыретті педагог, қалалық және ауылдық мектептер арасындағы алшақтықты қысқарту.  2024 ж.  №1 ДБАОМИ – Зеренді ауданы Доңғілағаш ауылының НОМ,    2025 ж.  №1 ДБАОМИ – Зеренді ауданы Доңғілағаш ауылының НОМ | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
|  | | "Networking - білім беру ортасы" кейсін іске асыру.  "Networking – білім беру ортасы" жобасы МІБ тиімді ұйымдастырылған жұмысы арқылы оқушылардың оқу сапасын арттыру мақсатында әзірленді.  Бұл жобадан күтілетін нәтиже: білім беру нәтижелері төмен мектептерді қолдау және оларды тиімді жұмыс режиміне көшіру бойынша табысты тәжірибелерді таратуға ықпал ету.  Жұмыс тобы:  1. Зеренді ауданы "Бәйтерек ауылының ЖОББМ" КММ  2. Зеренді ауданы "Қостомаровка а. БМ "КММ | 2024-2025 | Талдамалық сараптама | | "Ақмола облысының білім басқармасы" ММ,  "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Қажет емес |
| **3 қосымша міндеттеме. Нысаналы индикаторлар жүйесімен ұзақ мерзімді жоспарлауды ескере отырып, мектеп жоспарларын әзірлеу** | | | | | | | | |
| **4 қосымша міндеттеме. Бағалаудың ішкі және сыртқы түрлері арасындағы алшақтықты азайту** | | | | | | | | |

**«Келісілді» «Бекітілген»**

**«Ақмола облысы білім басқармасы» «Ақмола облысы білім**

**ММ-нің басшысы басқармасының Зеренді**

**Ш. Оразалин ауданы бойынша білім**

**«\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл бөлімі» ММ бұйрығымен**

**2024 жыл «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің**

**«Барлығына қолжетімді сапалы білім»**

**Ұлттық баяндаманы іске асыру бойынша**

**Жол картасы**

Зеренді -2024

**« Бекітілген»**

**Ақмола облысы білім басқармасының**

**бұйрығымен**

**2024 жыл « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің**

**«Барлығына қолжетімді сапалы білім»**

**Ұлттық баяндаманы іске асыру бойынша**

**Жол картасы**

Зеренді -2024

**«Бекітемін»**

**«Ақмола облысы білім**

**басқармасының»**

**басшысы**

**Ш. Оразалин**

**«\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл**

**Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің**

**«Барлығына қолжетімді сапалы білім»**

**Ұлттық баяндаманы іске асыру бойынша**

**Жол картасы**

Зеренді -2024